## Slide 1: Ingeniería de software II
Gestión del Proyecto
Planificación temporal

## Slide 2
Planificación Temporal
Ingeniería de Software II – 2025

## Slide 3: Planificación Temporal
La precisión de la planificación temporal es muy importante para no generar clientes insatisfechos, costos adicionales, reducción del impacto en el mercado, etc.
Es una actividad que distribuye el esfuerzo estimado a lo largo de la duración prevista del proyecto

## Slide 4: Planificación Temporal
La calendarización del proyecto de software es una acción que distribuye el esfuerzo estimado a través de la duración planificada del proyecto, asignando el esfuerzo a tareas específicas del desarrollo de software.

## Slide 5: Calendarización
Pressman Cap. 7
Las fechas de los proyectos pueden ser de dos tipos:

## Slide 6: Planificación Temporal-Calendarización

## Slide 7: Planificación Temporal
Pfleeger Cap. 3

## Slide 8: Planificación Temporal-Calendarización
Pressman Cap. 7
Red de tareas
  Es una representación gráfica del flujo de las tareas desde el inicio hasta el fin de un proyecto
  En algunos casos los conjuntos de tareas permiten realizar algunas actividades en paralelo.
  Representan la secuencia de las tareas y su interdependencia

## Slide 9: Planificación Temporal-Calendarización
Pressman Cap. 7
El conjunto de tareas variará dependiendo del tipo de proyecto y grado de rigor.
Los factores que influyen en el conjunto de tareas a elegir son :
  Tamaño del proyecto
  Número de usuarios potenciales
  Criticidad del proyecto
  Estabilidad de los requerimientos
  Facilidad de comunicación con el cliente/usuario
  Madurez de la tecnología aplicable
  Restricciones
  entre otros

## Slide 10: Planificación Temporal
Red de tareas
Notes: Los proyectos de desarrollo de concepto inician cuando debe explorarse el potencial para alguna
nueva tecnología. No hay certeza de que la tecnología será aplicable, pero un cliente (por ejemplo, mercadotecnia) cree que existen beneficios potenciales.

## Slide 11: Método de planificación temporal GANTT
Pfleeger Cap 3
Un diagrama de Gantt es una herramienta visual de gestión de proyectos utilizada para planificar y rastrear el progreso de diversas tareas y actividades dentro del ciclo de vida de un proyecto de software.
Funciona como una línea de tiempo visual, ofreciendo una visión general de alto nivel de los cronogramas del proyecto, lo que simplifica la gestión de planes complejos que involucran múltiples equipos y plazos cambiantes.

## Slide 12: Método de planificación temporal GANTT
Pfleeger Cap 3

## Slide 13: Representación gráfica
Pfleeger Cap 3
Diagrama de GANTT

## Slide 14: PERT y CPM
PERT, o Técnica de Evaluación y Revisión de Programas, es una herramienta de gestión de proyectos utilizada para analizar las estimaciones de tareas en un cronograma y evaluar las opciones de la ruta crítica, especialmente cuando las duraciones de las tareas son inciertas.
Por otro lado, CPM, o Método de la Ruta Crítica, es un método de gestión de proyectos que identifica la secuencia de actividades que determinan el tiempo mínimo de finalización de un proyecto, centrándose en tareas bien definidas con duraciones conocidas. Ambos métodos ayudan a desglosar proyectos complejos en tareas manejables, visualizar cronogramas, identificar dependencias y, en última instancia, apuntan a la finalización del proyecto a tiempo.

## Slide 15: Método de planificación temporal
PERT (Program Evaluation & Review Technique):
  Creado para proyectos del programa de defensa del gobierno norteamericano entre 1958 y 1959.
  Se utiliza para controlar la ejecución de proyectos con gran número de actividades que implican investigación, desarrollo y pruebas.
  Red de tareas con Fechas tempranas, tardías, Camino crítico
  Probabilístico

## Slide 16: Método de planificación temporal
CPM (Critical Path Method):
  Desarrollado para dos empresas americanas entre 1956 y 1958.
  Se utiliza en proyectos en los que hay poca incertidumbre en las estimaciones.
  Tiempo de inicio temprano y tardío
  Determinístico

## Slide 17: Método de planificación temporal
PERT y CPM
  Actualmente se ha tomado lo mejor de ambos métodos y se han vuelto uno solo, conocido como Método del Camino Crítico.
    Establecer lista de tareas
    Fijar dependencia entre tareas y duración
    Construir la red
    Numerar los nodos
    Calcular la fecha temprana y tardía de cada nodo
      Tei = Fecha temprana del nodo i
      Tai = Fecha tardía del nodo i
    Calcular el camino crítico que une las tareas críticas
      ==> Tei = Tai
Tarea | Precedida por | Duración
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin

## Slide 18: Método de planificación temporal PERT - CPM
Ejemplo
Establecer lista de tareas
    Fijar dependencia entre tareas y duración
Tarea | Precedida por | Duración
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4

## Slide 19: Método de planificación temporal PERT - CPM
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
5

## Slide 20: Método de planificación temporal PERT - CPM
Te=0|
Ta=6
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17
Ta=17
Ta=12
Ta=13
Ta=8
Ta=5
Ta=8
Ta=0

## Slide 21: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
Fechas Tempranas
  TeJ = TeI + tlJ
  Donde
    TeJ = fecha más temprana del nodo destino
    TeI = fecha más temprana del nodo origen
    tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
    Si hay más de un camino ... Max (TeJ1, TeJ2..)
Tarea | Precedida por | Duración
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7

## Slide 22: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
Fechas Tardías
  TaI = TaJ – tIJ
  Donde
    TaI = fecha más tardía del nodo origen
    TaJ = fecha más tardía del nodo destino
    tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
    Si hay más de un camino ... Min (TaJ1, TaJ2..)

## Slide 23: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
Margen Total
  Mt = TaJ – TeI - tIJ
  Donde
    TaJ = fecha tardía del nodo destino
    TeI = fecha temprana del nodo origen
    tIJ = duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J
    OBSERVAR que el Margen total también puede calcularse como MtJ= TaJ-TeJ
    Es decir como la diferencia entre la fecha más tardía y más temprana del mismo nodo

## Slide 24: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
  ¿Qué ocurre cuando tengo un margen total de por ej. 6 días?
    Significa que la tarea puede iniciarse con 6 días de retraso sin que ello afecte a la duración total del proyecto.

## Slide 25: Método de planificación temporal PERT - CPM
Munier, Manual de PERT –CPM
¿Qué ocurre cuando el margen total es 0?
    Significa que no hay margen y que esa tarea hay que iniciarla y finalizarla en las fechas más tempranas.
    Puntualmente estas tareas con margen cero serían críticas.
El camino formado por una sucesión de tareas críticas recibe el nombre de camino crítico.
El camino crítico puede obtenerse utilizando el cálculo del margen total.

## Slide 26: Método de planificación temporal PERT - CPM
Ejemplo
Tarea | Precedida por | Duración
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4

## Slide 27: Método de planificación temporal PERT - CPM
Te=0|
Ta=6
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17
Ta=17
Ta=12
Ta=13
Ta=8
Ta=5
Ta=8
Ta=0

## Slide 28: Método de planificación temporal PERT - CPM
ini
F
D
G
A
B
C
E
Fin
0
0
2
5
4
7
4
5
4
4
Te=0|
Te=0
Te=2
Te=5
Te=5
Te=12
Te=9
5
Te=17
Ta=17
Ta=12
Ta=13
Ta=8
Ta=5
Ta=8
Ta=6
Ta=0
Tarea | Preced. | Dur.
A | - | 2
B | - | 5
C | A | 4
D | B | 7
E | B | 4
F | C-D-E | 5
G | E | 4

## Slide 29: Método de planificación temporal PERT - CPM
Tarea | Duración | Restricciones
A | 12 | 
B | 5 | A terminada
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B
D | 8 | A terminada C terminada
E | 9 | C terminada
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G

## Slide 30: Método de planificación temporal PERT - CPM
6
Tarea | Duración (semanas ) | Restricciones
A | 12 | 
B | 5 | A terminada
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B
D | 8 | A terminada C terminada
E | 9 | C terminada
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G
9
9
3
3
5
2
3
6
3
3
12
ini
A
B
6
C
12
D
E
F
G
H
I
7
Fin
8
Ejemplo

## Slide 31: PERT - CPM
7
9
9
3
3
5
2
3
6
3
3
12
ini
A
B
6
C
12
D
E
F
G
H
I
Fin
8
Tarea | Duración (semanas ) | Restricciones | Te | Ta
A | 12 |  | 0 | 0
B | 5 | A terminada | 12 | 12
C | 3 | Empieza 1 semana después de terminada B | 18 | 18
D | 8 | A terminada C terminada | 21 | 25
E | 9 | C terminada | 21 | 21
F | 6 | Empieza 6 semanas después del comienzo de B | 18 | 19
G | 4 | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E | 23 | 23
H | 9 | Empieza 1 semana antes del fin de F | 23 | 24
I | 3 | C terminada Empieza 3 semanas después del fin de G | 30 | 30
Fin | 0 | - | 33 | 33
Ejemplo
Camino Crítico
6

## Slide 32: PERT-CPM
Munier, Manual de PERT –CPM

## Slide 33: Planificación temporal
¿QUÉ HACER CUANDO UNA TAREA SE SALE DE LA AGENDA?
  Revisar el impacto sobre la fecha de entrega
  Reasignar recursos
    La inclusión de más personas en el desarrollo no siempre genera aumento en la productividad
  Reordenar tareas
  Modificar entrega

## Slide 34: Ejemplo
ID | DESCRIPCION | PREDEC | TIEMPO
A | Hacer los cimientos |  | 3
B | Erigir la estructura | A | 5
C | Poner las vigas del techo | B | 2
D | Revestir el techo | C | 3
E | Cableado eléctrico | B | 4
F | Paredes exteriores | G | 4
G | Colocar ventanas | B | 2
H | Paredes interiores | D,F | 2
I | Pintura exterior e interior | F,H | 3

## Slide 35: Método de planificación temporal PERT - CPM
Te=0|
Ta=6
ini
F
G
I
A
B
C
E
Fin
0
5
5
2
4
4
3
3
3
Te=3
Te=8
Te=8
Te=8
Te=10
Te=10
2
Te=19
Ta=19
Te=14
Ta=0
D
H
5
2
Te=16
Ta=16
Ta=14
Ta=10
Ta=11
Ta=8
Ta=9
Ta=15
Ta=3

## Slide 36
Ingeniería de software II - 2025
Diseño de Software - Conceptos
36
Notes: 36

## Slide 37
Etapa de Diseño en los modelos de desarrollo de Software
37
Ingeniería de Software II

## Slide 38
Diseño de Software
38
Ingeniería de Software II
¿Qué es?
¿Por qué es importante?
Áreas

## Slide 39
Diseño de Software - Tipos
39
Ingeniería de Software II
Diseño arquitectónico
Diseño a nivel componentes
Diseño de datos
Diseño de interface

## Slide 40
Diseño de Software - Tipos
40
Ingeniería de Software II
Diseño de datos
  Transforma el modelo del dominio, obtenido del análisis, en estructuras de datos, objetos de datos, relaciones , etc.​​
Notes: 40

## Slide 41
Diseño de Software - Tipos
41
2022
Ingeniería de Software II
Diseño arquitectónico
  Define la relación entre los elementos estructurales del software, los estilos arquitectónicos, patrones de diseño, etc.

## Slide 42
Diseño de Software - Tipos
42
Ingeniería de Software II
Diseño a nivel componentes
  Transforma los elementos estructurales de la arquitectura de software en una descripción procedimental de los componentes del software.​

## Slide 43
Diseño de Software - Tipos
43
Ingeniería de Software II
Diseño de interface
  Describe la forma de comunicación dentro del mismo sistema, con otros sistemas, y con las personas.​

## Slide 44
Diseño de Software - Características para su evaluación
44
Pressman 7ma Edición Cap 8
  Deberá implementar todos los requerimientos explícitos del modelo de requerimientos, e incorporar todos los requerimientos implícitos que desea el cliente.
  Deberá ser una guía legible y comprensible para aquellos que generan código y para aquellos que dan soporte al software.
  Deberá proporcionar una imagen/visión completa del software. (Completitud)
Ingeniería de Software II

## Slide 45
Criterios técnicos para un buen diseño
45
Ingeniería de Software II
Deberá presentar una estructura arquitectónica que:
Se haya creado mediante patrones de diseño reconocibles, que esté formado por componentes con buen diseño y se implemente en forma evolutiva.
Deberá ser modular.
Deberá contener distintas representaciones.
Deberá conducir a estructuras de datos adecuadas y que procedan de patrones de datos reconocibles.
Deberá conducir a componentes que presenten características funcionales independientes.
Deberá conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones entre los módulos y con el entorno externo
Deberá derivarse mediante un método repetitivo y controlado por la información obtenida durante el análisis de los requisitos del software.
Deberá representarse por medio de una notación que comunique de manera eficaz su significado.

## Slide 46
Evolución del diseño de software
46
Ingeniería de Software II
Es un proceso continuo que abarca mas de seis décadas
Desde Programas modulares y refinamiento de estructuras de software, a enfoques orientado a objetos, orientado a modelos o a pruebas.
Todos tienen características comunes:
un mecanismo para traducir el modelo de requerimientos en una representación de diseño
una notación para representar los componentes funcionales y sus interfaces
heurísticas para refinamiento
lineamientos para evaluación de calidad
Sin importar el tipo de diseño, es necesario aplicar un conjunto de conceptos básicos.
Notes: 46

## Slide 47
Conceptos de Diseño - Importancia
47
Ingeniería de Software II
¿Qué criterios se usan para dividir el software en sus componentes individuales?
¿Cómo se extraen los detalles de la función o la estructura de datos de la representación conceptual del software?
¿Cuáles son los criterios uniformes que definen la calidad técnica de un diseño de software?
Notes: 47

## Slide 48
Conceptos de Diseño
48
Pressman 7ma Edición Cap 9
Ingeniería de Software II

## Slide 49
Conceptos de Diseño
49
Pressman 7ma Edición Cap 9
Abstracción
  Permite concentrarse en un problema a un nivel de generalización sin tener en cuenta los detalles de bajo nivel
  Tipos :
Ingeniería de Software II
Procedimental | Secuencia “nombrada” de instrucciones que tienen una funcionalidad específica
De datos | Colección “nombrada” de datos que definen un objeto real

## Slide 50
Conceptos de Diseño
50
Pressman 7ma Edición Cap9
Arquitectura del software
  Es la estructura general del software y las formas en que la estructura proporciona una integridad conceptual para un sistema.
    Más adelante se estudiarán las arquitecturas con más detalle
Ingeniería de Software II

## Slide 51
Conceptos de Diseño
51
Pressman 7ma Edición Cap 8
Patrones
  Describen una estructura de diseño que resuelve un problema particular dentro de un contexto específico.
  Deben proporcionar una descripción que permita determinar si
        es aplicable al trabajo
        se puede reutilizar
        puede servir como guía para desarrollar un patrón similar pero diferente en cuanto a la funcionalidad o estructura.
2022
Ingeniería de Software II

## Slide 52
Conceptos de Diseño
52
Pressman 7ma Edición Cap 8
Modularidad
  El software se divide en componentes nombrados y abordados por separado, llamados frecuentemente módulos, que se integran para satisfacer los requisitos del problema.
Ingeniería de Software II
Notes: 52

## Slide 53
Conceptos de Diseño
53
Pressman 7ma Edición Cap 8
¿Cuántos módulos tiene que tener un programa?
Ingeniería de Software II

## Slide 54
Conceptos de Diseño
54
Pressman 7ma Edición Cap 8
Ocultamiento de información
  La información que está dentro un módulo es inaccesible a otros que no la necesiten.
Ingeniería de Software II
Notes: 54

## Slide 55
Conceptos de Diseño
55
Pressman 7ma Edición Cap 8
Independencia Funcional = Modularidad + Abstracción +
Ocultamiento de Información.
Ingeniería de Software II
la cohesión y el acoplamiento entre los módulos
se busca..
cohesión
acoplamiento

## Slide 56
Independencia Funcional
56
Ingeniería de Software II
  Cohesión (Coherente)
    Medida de fuerza o relación funcional existente entre las sentencias o grupos de sentencias de un mismo módulo.
Alta cohesión
Baja cohesión

## Slide 57
Independencia Funcional - Tipos de Cohesión
57
Ingeniería de Software II
Coincidental
Lógica
Temporal
Procedimental Comunicacional
Funcional
Mas bajo
Mas alto
Cuando las sentencias llevan a cabo un conjunto de tareas que no están relacionadas o tienen poca relación
Cuando las sentencias se relacionan lógicamente
Cuando las sentencias se deben ejecutar en el mismo intervalo de tiempo
Cuando las sentencias tiene que ejecutarse en un orden especifico
Cuando los elementos de procesamiento se centran en los datos de entrada y salida
Cuando las sentencias de
un módulo están relacionadas en el desarrollo de una
única función

## Slide 58
Independencia Funcional
58
Ingeniería de Software II
  Acoplamiento
    Es la medida de interconexión entre los módulos
    Punto donde se realiza la entrada o referencia y los datos que pasan a través de la interfaz.
Bajo Acoplamiento
Alto Acomplamiento

## Slide 59
Independencia Funcional
59
2022
Ingeniería de Software II
      Acoplamiento de datos
      Acoplamiento de marca
      Acoplamiento de control
    Acoplamiento común
      Acoplamiento externo
      Acoplamiento de contenido
Bajo
Alto
Niveles de Acoplamiento
Moderado

## Slide 60
Independencia Funcional
60
Ingeniería de Software II

## Slide 61
Conceptos de Diseño
61
Pressman 7ma Edición Cap 9
Refinamiento
  Se refina de manera sucesiva.
  La abstracción y el refinamiento son conceptos complementarios.
  La abstracción permite especificar procedimientos y datos sin considerar detalles de grado menor.
  El refinamiento ayuda a revelar los detalles de grado menor mientras se realiza el diseño.
Ingeniería de Software II

## Slide 62
Conceptos de Diseño
62
Pressman 7ma Edición Cap 8
Refabricación o rediseño (Refactoring)
  Técnica de reorganización que simplifica el diseño de un componente sin cambiar su función o comportamiento.
Ingeniería de Software II

## Slide 63
Principios del modelado de diseño
63
Pressman 7ma Edición Cap 8
El diseño debe poder rastrearse hasta el modelo de requerimientos
Considerar siempre la arquitectura del sistema que se va a crear
El diseño de los datos es tan importante como el diseño de funciones
Las interfaces deben diseñarse con cuidado
El diseño de interfaz debe ajustarse a las necesidades del usuario, haciendo énfasis en la facilidad de uso
El diseño a nivel de componentes debe ser funcionalmente independiente
Los componentes deben tener un bajo acoplamiento
Las representaciones de diseño debe entenderse fácilmente
El diseño debe desarrollarse de manera iterativa
La creación de un modelo de diseño no impide metodología ágil.
Ingeniería de Software II